## Feuil1
[5 empty] | 2016-01-01 |  |  |  |  | 2016-02-01 |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  |  | 2016-04-01
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
PROGRAMMATION JEUX DE CARTES | bar: 2016-01-01 S1 to 2016-02-01 S1
Activité |  | Début | Quota H | Responsable
Préparation : | [24 empty] | Légende :
001 | Etablir les règles du jeu de Belote | 2016-01-28 | 2 | Kevin | [20 empty] | En cours | bar: 2016-01-01 S5 to 2016-02-01 S1
002 | Etablir les règles du jeu de BlackJack | 2016-01-28 | 2 | Maxime | [20 empty] | Fini | bar: 2016-01-01 S5
003 | Déroulement d'une partie du jeu de Belote | 2016-02-02 |  | Kevin | [20 empty] | Problème rencontré | bar: 2016-02-01 S1
004 | Déroulement d'une partie du jeu de Blackjack |  |  | Maxime
005 | Découpage du problème en classes
006 | Initaliser le dépôt Git |  |  | Les deux
UML :
100 | Etablir le diagramme du Jeux Devine | 2016-01-28 | 1 | Maxime | bar: 2016-01-01 S5
101 | Définir les classes primaires